## 半月进度总览
手写作业 OCR 自动批改系统 — 项目开发进度规划表
周期：2026 年 2 月上半月 — 2026 年 6 月下半月（截至 06/24）
序号 | 时间区间 | 阶段主题 | 本期主要工作 | 阶段产出
1 | 2月上半月 02/01–02/15 | 需求调研与选型 | • 梳理手写作业批改场景需求，明确填空题、选择题、计算题三类题型 • 调研 OCR 技术方案，确定 PaddleOCR 作为识别引擎 • 确定前后端分离的桌面架构（Flask 后端 + PyQt5 前端 + 统一启动器） • 评估 FuzzyWuzzy + Levenshtein 模糊匹配用于填空题容错的可行性 | 需求文档 / 选型结论
2 | 2月下半月 02/16–02/28 | 架构设计与数据建模 | • 设计系统总体架构与模块划分（backend / frontend / models / launcher） • 定义数据模型：Question / QuestionType / OcrResult / QuestionResult / GradingReport • 设计批改数据流：上传 → 预处理 → OCR → 解析 → 批改 → 持久化 → 展示 • 规划图像预处理流水线顺序：灰度化 → 降噪 → 倾斜校正 → 二值化 | 架构设计 / 数据模型定义
3 | 3月上半月 03/01–03/15 | 核心流水线落地（一） | • 封装 PaddleOCR 引擎（ocr_engine.py，单例），识别结果按位置排序 • 实现图像预处理流水线（preprocessor.py）：灰度、降噪、倾斜校正、二值化 • 搭建后端骨架：Flask 应用与上传、预处理、OCR 接口 • 配置项集中管理（config.py：端口、阈值、上传限制等） | OCR 引擎 + 预处理可用
4 | 3月下半月 03/16–03/31 | 核心流水线落地（二） | • 实现 OCR 文本解析（parser.py）：支持 (1)、第1题、1.、1、 等题号格式与多行合并 • 实现批改引擎（grader.py）：填空题模糊匹配、选择题精确匹配、计算题数值比较 • 开发前端 GUI 主面板：图片预览、标准答案编辑、批改结果展示 • 打通 上传 → 批改 → 结果展示 完整链路 | 核心批改流水线打通
5 | 4月上半月 04/01–04/15 | 测试与打包交付 | • 编写批改引擎单元测试（test_grader.py）：覆盖三种题型与边界情况 • 编写解析模块单元测试（test_parser.py）：题号格式与多行合并 • 实现批改报告导出（exporter.py）：CSV（UTF-8-BOM）与带配色 HTML • 编写打包脚本（build_exe.py），产出 Windows 可执行文件 | 测试用例 + 打包 exe
6 | 4月下半月 04/16–04/30 | 文档与稳定性 | • 编写用户使用手册（启动、批改流程、拍照规范、常见问题） • 实现历史记录查询：按文件名 / 日期 / 得分率筛选、分页、详情、统计概览 • 数据库 CRUD 与历史检索测试（test_database.py） • 版本控制规范化，清理无关目录，统一仓库结构 | 用户手册 + 历史统计
7 | 5月上半月 05/01–05/15 | AI 能力增强（一） | • 引入 LLM OCR 纠错 Agent（llm_corrector.py），纠正识别错别字 • 新增错误日志记录，便于定位识别与批改异常 • 修复启动器子进程管道死锁导致 bat 启动失败 • 修复 PaddleOCR oneDNN 兼容性崩溃、运行期服务重启、中文图片路径加载 | LLM 纠错上线 + 稳定性修复
8 | 5月下半月 05/16–05/31 | AI 能力增强（二） | • LLM 升级为「纠错 + 匹配」双职责，智能匹配答案到题号 • 计算题支持中文符号（等于）与中文数字（一二三→123）归一化 • 新增位置匹配模式（by_position），解决嵌套题号撞号问题 • 批改流水线接入匹配模式开关，三种匹配模式按优先级协同 | 纠错+匹配 / 位置匹配上线
9 | 6月上半月 06/01–06/15 | 模型升级与体验优化 | • 新增图形化设置页，可视化配置 LLM API Key / Base URL / 模型 / 超时，支持测试连接 • 升级至 PaddleOCR 3.7（PP-OCRv6），同步更新模型与文档 • 新增选择题增强（选项行检测与跳过）与批改选项集中管理 • 配置持久化到本地，启动时覆盖默认值 | PP-OCRv6 + 图形化设置页
10 | 6月下半月 06/16–06/24 | 双角色拆分与评估收尾 | • 拆分教师端 / 学生端：User / Assignment / Submission 三表 + 登录鉴权 + 学生提交流 • 教师审核闭环：待审核列表、手动改分、发布；学生「我的成绩」仅见已发布 • 新增 ocr_eval 评估工具包：多模型（PaddleOCR/EasyOCR/TrOCR）对比 + 退化鲁棒性矩阵 • 拆分《教师使用手册》《学生使用手册》并补界面截图；补全全仓文件头注释规范 | 双角色系统 + ocr_eval + 文档收尾

## 工作量统计
工作量分布（按半月）
时间区间 | 工作项数 | 阶段主题 | 占比
2月上半月 02/01–02/15 | 4 | 需求调研与选型 | 10.0%
2月下半月 02/16–02/28 | 4 | 架构设计与数据建模 | 10.0%
3月上半月 03/01–03/15 | 4 | 核心流水线落地（一） | 10.0%
3月下半月 03/16–03/31 | 4 | 核心流水线落地（二） | 10.0%
4月上半月 04/01–04/15 | 4 | 测试与打包交付 | 10.0%
4月下半月 04/16–04/30 | 4 | 文档与稳定性 | 10.0%
5月上半月 05/01–05/15 | 4 | AI 能力增强（一） | 10.0%
5月下半月 05/16–05/31 | 4 | AI 能力增强（二） | 10.0%
6月上半月 06/01–06/15 | 4 | 模型升级与体验优化 | 10.0%
6月下半月 06/16–06/24 | 4 | 双角色拆分与评估收尾 | 10.0%
合计 | 40 | — | 100%